## звіт за 2020 рік
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 року
1. | ( 0800000 ) |  |  | Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
| (код) |  |  | (найменування головного розпорядника)
2. | ( 0810000 ) |  |  | Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
| (код) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | (0817323) | 0443 |  | Будівництво установ та закладів соціальної сфери
| (код) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
N з/п | Ціль державної політики
1 | Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій соціальної сфери
5. Мета бюджетної програми
Проведення капітального ремонту установ та закладів соціальної сфери
6. Завдання бюджетної програми
N з/п | Завдання
1 | Забезпечення проведення капітального ремонту територіального центру надання соціальних послуг м.Черкаси
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Проведення капітального ремонту адміністративних будівель територіального центру надання соціальних послуг м.Черкаси |  |  | 1695042 |  | 1695042 | 1240053.57 |  | 1240053.57 | -454988.43 | 0 | -454988.43
2
| Усього |  |  | 1695042 | 0 | 1695042 | 1240053.57 | 0 | 1240053.57 | -454988.43 | 0 | -454988.43
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Касові видатки по даній програмі за 2020 рік становлять 1 240 053,57 грн. що скадає 73,16% від уточненого плану на 2020 рік та відповідають фактичній потребі установи згідно оплачених актів виконаних робіт. Зниження використання коштів в сумі 454 988,43 грн. відбулося через відсутність фінансування за поданими в грудні 2020 року заявками.
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми |  |  | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Касові видатки (надані кредити з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | затрат
| Обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративних будівель територіального центру надання соціальних послуг м.Черкаси (в розрізі): | грн. | кошторис |  | 1695042 | 1695042 |  | 1240053.57 | 1240053.57 |  | -454988.43 | -454988.43
| Капітальний ремонт приміщень корпусу A′-ІІ адміністративної будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси, за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 | грн. | кошторис |  | 840602 | 840602 |  | 418264.97 | 418264.97 |  | -422337.03 | -422337.03
| капітальний ремонт приміщення територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 | грн. | кошторис |  | 360260 | 360260 |  | 346758 | 346758 |  | -13502 | -13502
| облаштування пандусами і перилами | грн. | кошторис |  | 130000 | 130000 |  | 129993.6 | 129993.6 |  | -6.4 | -6.4
| системи опалення, водопостачання та водовідведення (Пушкіна 13 А) | грн. | кошторис |  | 364180 | 364180 |  | 345037 | 345037 |  | -19143 | -19143
| Кількість будівель, що потребує проведення робіт з капітального ремонту | од. | розрахунок |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 0 | 0
| Кількість пандусів, що необхідно облаштувати | од. | розрахунок |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 0 | 0
| кількість електричних водонасосів, що потребують встановлення | од. | розрахунок |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 0 | 0
| кількість радіаторів, що потребують заміни | од. | розрахунок |  | 37 | 37 |  | 37 | 37 |  | 0 | 0
| Загальна кількість кабінетів, що потребують ремонту | од. | розрахунок |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  | 0 | 0
| Площа службових кабінетів, які потребують ремонту | кв. м. | розрахунок |  | 256 | 256 |  | 120 | 120 |  | -136 | -136
| кількість дверей в актовому залі, що потребують заміни | од. | розрахунок |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | 0 | 0
| площа підлоги , що потребує заміни | кв. м. | розрахунок |  | 256 | 256 |  | 120 | 120 |  | -136 | -136
| площа стелі, що потребує робіт з улаштування | кв. м. | розрахунок |  | 256 | 256 |  | 120 | 120 |  | -136 | -136
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Касові видатків по даній програмі за 2020 рік становлять 1240,05357 тис. грн. що скадає 73,16% від уточненого плану на 2020 рік та відповідають фактичній потребі установи згідно оплачених актів виконаних робіт. Зниження використання коштів в сумі 454 988,43 грн. відбулося через відсутність фінансування за поданими в грудні 2020 року заявками. За рахунок чого недовиконані роботи з облаштування кабінетів, підлоги та стелі (% виконання - 47)
2 | продукту
| кількість електричних водонасосів, що буде встановлено | од. | розрахунок |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 0 | 0
| кількість радіаторів, що буде замінено | од. | розрахунок |  | 37 | 37 |  | 37 | 37 |  | 0 | 0
| кількість дверей в актовому залі, що буде замінено | од. | розрахунок |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | 0 | 0
| кількість кабінетів, що планується відремонтувати | од. | розрахунок |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  | 0 | 0
| площа службових кабінетів, які будуть відремонтовані | кв. м. | розрахунок |  | 256 | 256 |  | 120 | 120 |  | -136 | -136
| площа підлоги підлоги, що буде замінено | кв. м. | розрахунок |  | 256 | 256 |  | 120 | 120 |  | -136 | -136
| площа підвісної стелі, що буде улаштована | кв. м. | розрахунок |  | 256 | 256 |  | 120 | 120 |  | -136 | -136
| кількість пандусів з перилами, що будуть облаштовані | од. | розрахунок |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 0 | 0
| Кількість будівель, де планується проведення робіт з капітального ремонту | од. | розрахунок |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками За показниками продукту фактичне виконання менше на 136 метрів в частині оплати видатків з ремонту кабінетів, облаштування стелі та підлоги.
3 | ефективності
| середня вартість встановлення 1 електричного водонасосу | грн. | розрахунок |  | 9900 | 9900 |  | 9900 | 9900 |  | 0 | 0
| середня вартість заміни радіатора | грн. | розрахунок |  | 8862.16 | 8862.16 |  | 8862.12 | 8862.12 |  | -0.04 | -0.04
| середня вартість ремонту одного квадратного метру робочих кабінетів | грн. | розрахунок |  | 3229.57 | 3229.57 |  | 2827.4414 | 2827.4414 |  | -402.1286 | -402.1286 | 387548.4 | 339292.968
| середня вартість заміни дверей актового залу | грн. | розрахунок |  | 18000 | 18000 |  | 18000 | 18000 |  | 0 | 0 | 38608.8 | 38608.8
| cередня вартість ремонту 1 м2 площі підлоги | грн. | розрахунок |  | 321.74 | 321.74 |  | 321.74 | 321.74 |  | 0 | 0 | 40363.2 | 40363.2
| середня вартість улаштування 1 м2 підвісної стелі | грн. | розрахунок |  | 336.36 | 336.36 |  | 336.36 | 336.36 |  | 0 | 0 | 466520.4 | 418264.968
| середня вартість облаштування 1 пандуса з перилами | грн. | розрахунок |  | 65000 | 65000 |  | 65000 | 65000 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник ефективності зменшено на 25 008,63 грн. у звязку з зниженням кількості осіб що фактично працювали та кількості місяців з 10 до 2.
4 | якості
| Питома вага будівель, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту | відс. | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0
| Питома вага замінених радіаторів до потреби | відс. | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0
| Питома вага замінених водонасосів до потреби | відс. | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0
| Питома вага відремонтованої площі службових кабінетів в загальній кількості, що потребувала ремонту | відс. | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 46.9 | 46.9 |  | -53.1 | -53.1
| Питома вага заміни дверей актового залу до потреби | відс. | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0
| Питома вага відремонтовоної площі підлоги до потреби | відс. | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 47 | 47 |  | -53 | -53
| Питома вага улаштування площі підвісної стелі до потреби | відс. | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 47 | 47 |  | -53 | -53
| Питома вага облаштованих пандусів з перилами до потреби | відс. | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0
Незважаючи на недовиконання показника продукту, потреба в створенні робочих місць та відповідному прийомі відівідувачів (показник якості) задоволена в повному обсязі.
Аналіз стану виконання результативних показників Бюджетна програма "Будівництво установ та закладів соціальної сфери"за показником затрат виконанно роботи з ремонту будівель в частині облаштування пандусами і перилами в сумі 129 993,60 грн., що становить 99,99 % від планового показника, в частині ремонту системи опалення, водопостачання та водовідведення (Пушкіна 13 А) в сумі 345 037 грн., що становить 94,7%, в частині капітального ремонту приміщення територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 в сумі 346 758 грн., що становить 96,25%. За іншими напрямками роботи виконано частково через відсутність фінансування, а саме на суму 418 264,97, що становить 49,78% За показником продукту кількість радіаторів, що буде замінено складає 37 одиниці , замінених дверей -4, відремонтованих кабінетів -6, встановлених пандусів 2. Площа кабінетів, стелі і підлоги, що відремонтована склала 120 м2, при плані 256м2 (46,9%). За показником ефективності середня вартість встановлення 1 електричного водонасосу 9900, середня вартість заміни радіатора на 0,04 грн. менше за планову, середня вартість ремонту 1м2 кабінетів менша за планову на 402,13 грн.. За показником якості питома вага замінених радіаторів 100 % або 37 одиниць, водонасосів 100%, дверей актового залу - 100%. Питома вага відремонтованої площі службових кабінетів в загальній кількості, що потребувала ремонту виконана на 47%.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Усі завдання, передбачені бюджетною програмою 0817323 "Будівництво установ та закладів соціальної сфери", виконано. Забезпечена мета бюджетної програми, а саме - проведення капітального ремонту територіального центру надання соціальних послуг м.Черкаси. Завдяки коштам, виділеним за рахунок міського бюджету на реалізацію програми, у 2020 році вдалося забезпечити -капітальний ремонт приміщень корпусу A′-ІІ адміністративної будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси, за адресою: вул. Гвардійська, 7/5, ремонт системи опалення, водопостачання та водовідведення (Пушкіна 13 А), встановлення пандусів з перилами. Касові видатки склали 73,16% від уточненого плану на 2020 рік та відповідають фактичній потребі установи згідно оплачених актів виконаних робіт. Зниження використання коштів в сумі 454 988,43 грн. відбулося через відсутність фінансування за поданими в грудні 2020 року заявками. За рахунок чого недовиконані роботи з облаштування кабінетів, підлоги та стелі ( виконання - 47%).
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Директор департаменту соціальної політики
О.І. Гудзенко
[6 empty] | (підпис) |  |  | (ініціали/ініціал, прізвище)
Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування |  |  |  | 8: Ю.П. Кобелева
[6 empty] | (підпис) |  |  | (ініціали/ініціал, прізвище)